### 2020年（截至目前）市政府工作报告重点工作任务落实台账表

单位：聊城市生态环境局                                                                  填报日期：2020年   月 日

| 分工方 案中序号 | 细化分解任务 | 截止目前工作进展情况 | 进度评价 | 预期年底完成情况（必填） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.（2） | 全面完成省厅下达的2020年度减排目标任务。 | 根据山东省生态环境厅《关于2019年主要污染物总量减排指标完成情况的通报》（鲁环函〔2020〕327号），我市2019年度化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量分别较2015年累计削减10.45%、11.62%、32.18%、26.67%，分别累计完成“十三五”总任务的96.76%、92.22%、100.56%、86.03%，二氧化硫提前一年完成“十三五”减排任务目标。一是不等不靠，提前谋划年度任务。截至目前，省厅尚未下达2020年度减排目标，因今年是“十三五”收官之年，为确保完成我市“十三五”总量减排任务，不等不靠，要求各县（市、区）以完成“十三五”总量减排任务为底线，提前谋划，抓紧制定减排项目。二是靠前部署，制定年度减排计划。为推进我市2020年度总量减排工作，提前谋划，深挖减排潜力，以任务定项目，以项目保任务，确保完成“十三五”及2020年度减排任务。明确我市2020年度总量减排项目70个，其中水减排项目30个，大气减排项目40个，并下发《关于印发2020年主要污染物总量减排重点项目的通知》（聊环函〔2020〕143号）。三是加强技术指导，开展帮扶巡查。加强对县（市、区）的技术指导，指导从事减排工作人员加强对总量减排核查核算办法、各类减排工程核算细则的学习。并对各县（市、区）2020年总量减排工作开展推进情况开展帮扶督导，通过现场实地查看、与各分局及有关企业座谈等方式，了解燃煤电厂煤炭消耗情况、减排项目污染治理设施运行情况，年度减排档案准备情况等。 | 顺利推进 |  |
| 8 | 1.全面完成环境空气质量改善目标。 2.全面完成水环境质量改善目标。 | 1.（1）2020年1-9月，我市综合指数、PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3分别为5.07、48ug/m3、89ug/m3、11ug/m3、28ug/m3、1.6mg/m3、184ug/m3，同比分别改善15.2%、12.7%、17.6%、26.7%、20.0%、5.9%、12.8%；优良率为61.3%，同比升高15.5%；重污染天数14天，同比减少2天。1-9月，我市在168城市排名可能位于后20名。（尚未公布排名）按照省政府《打赢蓝天保卫战作战方案暨大气污染防治规划三期行动计划（2018—2020年》下达的任务目标，我市2020年PM2.5浓度和PM10浓度年均值应分别达到60微克/立方米、115微克/立方米（按照省考核办下发的书面考核表）。2020年1-9月，PM2.5平均浓度、PM10平均浓度暂时达到规划目标。空气质量优良率目标是62.1%，2020年1-9月，我市优良率为61.3%，暂时未完成2020年的规划目标。 （2）一是加强机动车环检机构监督性检查，规范环检机构和人员的监测行为，打击数据弄虚作假行为，提高检测数据质量。二是进一步加强对重型柴油车路检路查数量和力度，2020年1-9月共检查58796辆，经检测超标1821辆，对于超标车辆环保部门联合交通部门开具了维修、复检通知单，同时交由公安交警部门进行罚款处理，交通部门督促维修，环保部门督促复检。三是积极推进重型柴油车车载诊断（OBD）远程监控系统建设，已完成第一批3640台安装联网工作；第二批根据资金落实情况进行安装,届时将会进一步加大重型柴油货车监管力度。四是非道路移动机械监管方面，为加强移动源污染防治工作，确保非道路移动机械各项污染防治措施落实到位，市大气污染防治工作领导小组3月3日出台了《聊城市2020年非道路移动机械污染防治专项行动实施方案》，积极开展非道路移动机械信息编码登记和专项执法行动，推进禁止使用高排放非道路移动机械区域管控。4月底前已超额完成10000台非道路移动机械申报登记任务，为确保全市辖区内的非道路移动机械应编尽编，全部纳入规范监管范围，自5月份以来，市、县两级生态环境部门正在进一步扩大检查范围，查缺补漏。截止9月30日，全市共申报登记非道路移动机械14349台，生成环保号码14117台，已喷码12613台，抽测5556台次，安装GPS定位7974台。 2.根据目前掌握的国家采测分离数据，1-9月份，我市徒骇河、马颊河、卫运河和高唐北湖4个地表水考核断面全部达标，水质优良（达到或优于Ⅲ类）断面比例为25%，消除劣Ⅴ类水体断面比例为100%。 | 1.顺利推进 2.顺利推进（工作进度75%） |  |
| 39 | 总量确认控制 | 严格按照增产减污和辖区内空气质量持续改善的原则，下发了《关于完善项目总量确认申报资料的通知》（聊环函【2020】15号）和《关于做好建设项目主要大气污染物排放总量指标分级审核管理工作的通知》（聊环函【2020】82号）明确了大气污染物排放总量替代指标审核管理工作要求，建立了替代指标审核台账和总量替代源数据库台账，并实行动态管理。落实了“大气污染物排放指标跟着好项目走”，压减腾退指标，优先保障省、市重点项目建设。前三季度市局完成了86个项目的总量审核确认工作。 | 顺利推进 |  |
| 41 | 总量确认控制 | 严格落实了《聊城市人民政府关于印发聊城市“亩产效益”评价改革实施方案的通知》要求，实施差别化污染物排放供给政策，将污染物排放总量削减指标优先用于亩产效益高、污染物排放量小的好项目。 | 顺利推进 |  |
| 43 | 规划环评和建设项目后评价工作 | 编制了聊城市“三线一单”暨环境总体规划，明确了工业园区的准入条件，加大园区规划环评和项目后评价工作。 | 顺利推进 |  |
| 55 | 1.畅通信访渠道，全力保障人民群众环境权益。2019年11月份成立生态环境信访热线受理二级平台，全年全天候24小时不间断值班，实现快速受理、及时转办、接诉即办为基础的工作格局。 2.不断提升信访服务理念。切实把人民群众对生态环境的满意度作为民生工作的重大工程，从打好污染防治攻坚战来提高人民群众获得感幸福感。 3.严格规范办理，及时跟踪问效。巩固提升污染治理成果持续改善生态环境质量，不断提高人民群众的环境获得感和幸福感。 | 2020年1-9月份，生态环境信访热线受理二级平台，共受理市级及市级以上环境信访案件2637件，涉及11个县（市）区。现全部办结完毕。在市民热线月报通报中，办结率均为100%，综合满意率96%以上。 | 已完成 |  |
| 81 | 通过对《聊城市加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动落实方案（2018-2020年）》和《深入推进“四减四增”三年行动确保完成各项任务目标工作方案》的细化分解，确定我市主要目标19项，重点任务124项。 | 1.一是完成了省政府于组织的对我市2019年度“四减四增”工作进展情况进行考核评估的工作；二是按照市政府领导的要求，对省通报的2019年度“四减四增”考核评估结果进行了梳理分析，将相关任务的市直责任部门工作进展情况和2020年亟待完成的“四减四增”问题清单等进行了通报；三是将省专班下发的“四减四增”三年行动方案重点工作任务分解到各市直有关部门，明确了工作任务和责任；四是对“四减四增”三年行动方案重点工作任务2020年1-9月份进展情况进行了调度，截止到2020年9月底，《聊城市加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动落实方案》确定的本市的19项主要目标，均正在序时推进；《方案》确定的本市的124项重点任务共已完成49项，其他75项正在序时推进。 2.2020年1-9月份我市PM2.5平均浓度为48微克／立方米；2020年1-9月份我市空气质量优良率为61.3%。具体工作开展情况如下：一是持续实施“散乱污”企业整治，在2017年完成8474家“散乱污”企业整治的基础上，2018年新排查“散乱污”企业55家，均整改完毕。2019年以来，我市持续实施“散乱污”动态清零，2020年印发了《关于进一步推进散乱污企业清理整顿工作的通知》，对各县市区及市属开发区“散乱污”整治工作实施月调度，截至目前未上报新发现“散乱污”企业情况。二是正在开展碳排放源清单调查等相关工作，到年底前完成后可以进行核算。三是截至目前，全市10蒸吨／小时以下燃煤锅炉以下燃煤锅炉已全部淘汰完毕，35蒸吨／小时以下燃煤锅炉也已全部淘汰完毕，65蒸吨／小时及以上燃煤锅炉已全部完成超低排放改造。四是定期调度市城管局、市住建局冬季取暖散煤替代完成情况。五是市生态环境局对各县市区实施月调度，督促对煤改电、煤改气完成率达到90%以上的乡镇（街道）及时划定高污染燃料禁燃区。截至目前，已经上报禁燃区区域的有临清、高新区，茌平，开发区，高唐，冠县。六是我市炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉及一段式煤气发生炉共计70台已全部完成淘汰。 3.截止2018年底前，聊城市国二及以下柴油货车（包括“黄改绿车辆”）已全部淘汰完毕。我局进一步加大重型柴油货车监管力度：一是为落实做好全省打好柴油货车污染防治攻坚战作战方案要求，我局积极推进重型柴油车车载诊断（OBD）远程监控系统建设，于7月份完成140台测试车辆的安装联网，10月10日完成第一批3640台安装联网工作，第二批根据资金落实情况进行安装；二是加强对重型柴油车路检路查数量和力度，共设置11处公安、交通、环保联合检查点，2020年1-9月共检查58796辆，经检测超标1821辆，对于超标车辆环保部门联合交通部门开具了维修、复检通知单，同时交由公安交警部门进行罚款处理，交通部门督促维修，环保部门督促复检。三是积极开展机动车停放地重型柴油车入户检查工作，2020年1-9月我市共检查机动车12576辆,超标46辆。对于超标车辆环保部门联合交通部门开具了维修、复检通知单，交通部门督促维修，环保部门督促复检。2020年监督抽测执法和遥感非现场执法的柴油货车比例不低于柴油货车保有量的90%。我市柴油货车保有量约10万辆，2020年1-9月，全市路查58796辆、停放地12576辆、遥感监测1103780辆（次），共计1175152辆（次），已完成90%的任务。 | 顺利推进 |  |
| 82 | 1.推进工业企业深度治理提标改造。 2.总量确认控制。 | 1.推进挥发性有机物深度整治，全市共1556家重点企业已全部完成整治，目前正在进行验收，验收企业680家；对全市钢铁、建材、有色等18个行业无组织排放源开展全面排查，共排查出涉及无组织排放工业企业1247家，目前整治工作正在进行中；对铸造、钢管、砖瓦等行业工业炉窑全部进行了整冶，目前正在开展监测验收；督促鑫华特钢开展深度治理工作，并尽快完成搬迁。 2.严格落实“要素跟着项目走”机制，鼓励企业采取措施减少污染物排放，采取减排措施并发挥减排效益的企业，形成的可替代总量指标（主动减排量）可优先用于本单位新建项目。 | 顺利推进 |  |
| 83 | 全面推广使用“兰炭”,确保完成散煤清零工作。 | 市生态环境局目前正在推进已稳定实现清洁取暖区域高污染燃料禁燃区划定工作。 | 顺利推进 |  |
| 85 | 1.及时调度汇总局内科室工作开展情况及局领导帮包督导阳谷县、莘县打击黑加油站工作开展情况，每月将汇总情况报送市成品油联席会议办公室。 2.负责指导主城四区生态环境分局加强成品油生产经营环评条件审查。 | 1.根据责任分工，市生态环境局加大督导阳谷、莘县成品油市场监管力度，至少每月开展1次现场督导帮扶工作。 2.持续推进指导主城四区生态环境分局加强成品油生产经营环评条件审查工作。 | 顺利推进 |  |
| 87 | 有序淘汰国三重型营运柴油车。 | 1.采用现场监督性质量核查、加强监控平台监管等方式加强机动车环检机构的监管力度，促进机动车环检机构严格按照国家标准和规范开展定期检验工作，对于列入淘汰范围的车辆不予开展检测，对其他国三柴油车辆重点监管。 2.继续加强重型柴油车集中停放地抽检、路检路查对国三及以下车辆的检查力度。通过以上措施积极配合市交通部门加快淘汰老旧柴油车辆。 3.据了解，截止10月12日，全市共淘汰国Ⅲ重型营运柴油车3614辆，任务完成率29.01%。 | 顺利推进 |  |
| 88 | 巩固工地扬尘治理成果,强化道路、城乡结合部和农村地区扬尘治理。 | 每月定期调度市住建局牵头开展的全市扬尘污染防治及餐饮油烟专项行动开展情况，并将报送情况汇总后报市委常委会、市政府常务会。 | 顺利推进 |  |
| 89 | 抓好重污染天气应对,完善应急减排企业清单,严格企业停限产措施,实行“一企一策”应急减排。 | 根据生态环境部及省厅要求，我市对重污染天气应急减排清单组织修订填报，并进行了两轮集中审核，已于9月24日上传至重污染天气应急平台，待生态环境部反馈意见后进行再次核定；减排清单已通知到各企业，目前正在督促企业根据具体减排措施制定“一企一策”，并报各县（市、区）应急指挥部备案，以备精准有效应对重污染天气。 | 顺利推进 |  |
| 90 | 加强饮用水源地保护。 | 严格规范饮用水水源保护区划定和管理，组织冠县、莘县、阳谷县调整划分饮用水水源保护区，目前已通过省级专家论证，并按照省厅专家意见修改完毕上报省厅，正在等待批复。同时强化县级以上地表水、地下水型和“千吨万人”集中式饮用水水源地环境监管。督促城市水务集团尽快完成备用水厂建设并加快推进饮用水水源地划定工作，根据省厅意见目前已征求市水利局、市自然资源与规划局等相关部门意见，下步将依法依规办理相关手续。 1-9月份，我市纳入考核的8个城镇以上集中式饮用水水源地，除东阿县城区水源地停用外，其余7个城镇以上集中式饮用水水源水质均达到或优于Ⅲ类水标准。 | 顺利推进（工作进度75%） |  |
| 91 | 做好秋季秸秆禁烧工作。 | 制定印发我市秋季秸秆禁烧工作方案，对临清市“第一把火”情况报告和处理意见上报省厅，召开全市秸秆禁烧工作视频警示会议，对下步工作提出具体要求。严格贯彻落实10月10日省厅秸秆禁烧工作视频会议精神，将会议精神和下步工作建议形成报告上报市政府，加强督导检查，对存在火点的县市区严肃追责问责。 | 顺利推进 |  |
| 92 | 农村生活污水治理的村庄占比达到30%。 | 根据《山东省农村生活污水治理行动方案》要求，2020年度农村生活污水治理工作的任务目标为30%以上的行政村完成治理。我市需要治理的行政村总数为6058个，截至9月底，全市完成农村生活污水治理任务的村庄总数为2397个，占比为39.57%。 | 顺利推进 |  |
| 93 | 严格落实河湖长制，确保重点河流及支流断面水质持续改善。 | 一是深入实施碧水保卫战2020年行动计划。严格执行《聊城市打好碧水保卫战2020年行动计划》（聊政发〔2020〕8号），认真落实地表水环境质量考核和生态赔偿机制，督促各级各部门坚决扛起政治责任，牢固树立“以天保月、以月保年、以支流保干流”的指导思想，抓紧抓好工业企业污染防治、城区雨污分流、黑臭水体治理、城镇及农村生活污水收集治理、农业面源污染防治、生态基流保障和河道综合治理等重点工作，促进全市水环境质量持续改善。 二是实行重点断面定期巡查制度。印发了《关于建立地表水重点断面网格化定期巡查机制的通知》（聊环函〔2020〕87号），明确了各级河流断面巡查频次，要求各分局在定期巡查的基础上，及时发现和查处有关问题，同时密切关注上下游或左右岸水环境污染隐患，促进辖区水污染防治工作水平不断提升。目前累计现场出动人员700余人次，下发督办函15件。 三是部门协同保障重点河流断面水质达标。加强与水利、水文、城管、气象等部门的沟通，结合汛期强降雨分布情况和城区排涝情况，做好主要河流的全线加密人工监测，从河南、河北入境开始科学设置监测点位，分析河流主要污染物峰值分布情况，全面掌握流域水质变化趋势，严格闸坝联合管控机制，在保障防汛安全的前提下，采取提高污水集中处理设施运行负荷、严控支流、错时提闸、控制流量、调节流速、均衡水质等措施，尽最大努力控制超标水体进入主河道或积存污水集中下泄，确保主要河流中下游水质稳定达到V类水标准，最大限度的减轻超标污染对国控出境断面水质的冲击。 四是完善地表水在线监控网络。实施全市地表水自动监测网络建设工程，通过上收改建、旧站更新和新建站房等方式，对全市地表水自动监测网络工程进行优化调整和建设，全面掌握我市主要河流及支流水环境质量变化情况，预计12月底完成网络建设投入运行。 五是切实做好入河排污口排查监测工作。根据全省统一部署开展了入河排污口排查监测工作，目前已进入最后的技术报告编制阶段，10月底前建立健全市入河排污口台账，为下一步的分类处置及规范化管理奠定基础。 六是实施水污染防治重点工作月调度机制。制定印发了《关于建立水污染防防治重点工作月调度机制的通知》，每月调度重点项目、人工湿地运行管理、取缔“土小”企业和清理“散乱污”等工作进展情况，确保各项工作落地落实。 | 顺利推进（工作进度75%） |  |
| 94 | 加强土壤污染管控与修复，完成重点行业企业用地污染状况调查。建成市固体废物综合处置项目。 | 截至目前，我市重点行业企业用地初步采样调查工作共需开展初步采样地块39个，完成布点采样方案编制地块39个并通过专家论证39个，完成比例100%，通过专家复核上传系统地块39个，完成比例100%，累计完成采样分析地块39个，完成比例100%，目前正在进行成果集成。 聊城市固体废物综合处置项目总投资7.68亿元，项目占地244.5亩，总处理20万吨/年，处置类别：HW02-HW50共计36大类危险废物，项目建成后处置能力完全满足聊城市危险废物产生量需求。目前该项目已建成。 | 顺利推进 |  |
| 96 | 防止工业污染向农村转移，推进农村人居环境综合整治工作。 | 为防止工业污染向农村转移，全面推进农村人居环境综合整治工作，落实环境保护部和省生态环境厅关于危险废物专项治理工作的相关要求，聊城市生态环境局印发了《关于开展工业污染“下乡”排查和整治工作的通知》，加强工业固体废物违法违规转移监管和打击力度，防控工业污染“下乡”。组织各县（市、区）、市属开发区开展工业污染“下乡”排查工作，重点对城乡结合部、农村地区特别是偏远农村的非正规工业固废堆存场、废弃砖瓦窑厂、废弃坑塘、废弃厂房民房周边及其他容易发生工业固体废物倾倒、填埋的场所进行全面排查。经全面自查排查，我市目前未发现工业污染“下乡”的环境问题。 | 顺利推进 |  |